## Daily Gantt Chart Template
DAILY GANTT CHART TEMPLATE
Project 4 - West Nile Virus Prediction | [6 empty] | Chee Ming, Wen Yan, Nicky, Marvin | [16 empty] | 2022-01-24 |  |  |  |  | 2022-02-07
PROJECT NAME | [6 empty] | GROUP MEMBERS | [16 empty] | START DATE |  |  |  |  | END DATE
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | End Day | Duration (In Days) | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19
T01 | EDA & Data Cleaning | 2022-01-24 | 2022-01-25 | Tuesday | 2 | bar: 2022-01-24 to 2022-01-25
T02 | EDA collation | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Thursday | 2 | bar: 2022-01-26 to 2022-01-27
T03 | Feature Engineering | 2022-01-27 | 2022-01-28 | Friday | 2 | bar: 2022-01-27 to 2022-01-28
T04 | Modeling & Tuning | 2022-01-29 | 2022-01-30 | Sunday | 2 | bar: 2022-01-29 to 2022-01-30
T05 | Model Evaluation | 2022-01-30 | 2022-01-31 | Monday | 2 | bar: 2022-01-30 to 2022-01-31
T06 | CNY | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Wednesday | 2 | bar: 2022-02-01 to 2022-02-02
T07 | Cost Benefit Analysis | 2022-02-03 | 2022-02-04 | Friday | 2 | bar: 2022-02-03 to 2022-02-04
T08 | README & Powerpoint | 2022-02-05 | 2022-02-06 | Sunday | 2 | bar: 2022-02-05 to 2022-02-06
T09 | Final Submission | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Monday | 1 | bar: 2022-02-07
Remarks:
Models: Log Reg, Random Forest, XGBoost, GradientBoosting, KNN, GLM, SVM, ExtraTrees. (kiv - AdaBoost) Transformer: StandardScaler

## ©
© TemplateLab.com